## TASKS
ID | Epic | Fonctionnalité | Sous-tâche | Description | Rôle Assigné | Statut | Progression | Priorité | Dépendance Inter-Agents | Fichiers concernés | Tests | Résultat test | Bugs | Commits liés | Review Status | Date début | Date fin | Commentaires
INIT-001 | Gouvernance | README.md racine | Créer README.md | Point d entrée universel absent | Doc | TODO | 0 | P0 | — | /README.md | — | — | — | — | — | — | — | Issue de AUDIT-001
INIT-002 | Gouvernance | LICENSE | Ajouter LICENSE MIT | Projet UNLICENSED selon npm | Doc | TODO | 0 | P0 | — | /LICENSE, /package.json, /backend/package.json, /frontend_src/package.json | — | — | — | — | — | — | — | Issue de AUDIT-001
INIT-003 | Gouvernance | Fusion branche | Fusionner claude/clever-allen-dnr8by vers main | main a 14 commits de retard | Tech Lead | TODO | 0 | P0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Issue de AUDIT-001
INIT-004 | Gouvernance | PAT Azure | Régénérer PAT Azure DevOps | PAT expiré 08/09/2026 | DevOps | TODO | 0 | P0 | — | gh secret set | — | — | — | — | — | — | — | Issue de AUDIT-001
INIT-005 | Doc | .env.example | Créer backend/.env.example | Variables d env non documentées | Doc | TODO | 0 | P0 | — | backend/.env.example | — | — | — | — | — | — | — | Issue de AUDIT-001
INIT-006 | Sécurité | Patch CVEs | npm audit fix | 14 CVEs prod non patchées | Security | TODO | 0 | P1 | — | backend/package.json, package-lock.json | npm audit | — | — | — | — | — | — | SEC-001 à SEC-010
INIT-007 | RGPD | Politique confidentialité | Créer docs/POLITIQUE-CONFIDENTIALITE.md + écran UI | Loi ivoirienne n°2013-450 non visible | Doc+Front | TODO | 0 | P1 | — | docs/POLITIQUE-CONFIDENTIALITE.md, frontend_src/src/app/pages/mes-donnees.tsx | — | — | — | — | — | — | — | GOUV-NEW-9
INIT-008 | Sécurité | SEC-04 | Cesser journaliser terme de recherche | users.service.ts:334 | Back | TODO | 0 | P1 | — | backend/src/users/users.service.ts | unit | — | — | — | — | — | — | SEC-024
INIT-009 | Architecture | Cible prod | Trancher Render vs OVH vs Azure | 3 chaînes déploiement concurrentes | TechLead+DevOps | TODO | 0 | P1 | — | render.yaml, docker-compose.prod.yml, deploy.yml | — | — | — | — | — | — | — | DEVOPS-NEW-1
INIT-010 | Dette | ADR-0002 étape 4 | Bascule migrations | DB_MIGRATIONS_RUN=true, synchronize off | Tech Lead | TODO | 0 | P1 | — | render.yaml, backend/src/database/ | invariants | — | — | — | — | — | — | SCHEMA-01/02/03
INIT-011 | Architecture | Contrôleurs dupliqués | Fusionner cycles-rest + producteur/cycles, recoltes-rest + producteur/recoltes | Routes qui se chevauchent | Back | TODO | 0 | P2 | — | backend/src/cycles-rest/, backend/src/producteur/cycles/, backend/src/recoltes-rest/, backend/src/producteur/recoltes/ | unit+invariants | — | — | — | — | — | — | ARCH-NEW-1
INIT-012 | Dette | Catalogue hardcodé | Migrer CATALOGUE vers base | 15 produits vivriers en dur | Back | TODO | 0 | P2 | — | backend/src/caisse-rest.controller.ts | unit | — | — | — | — | — | — | ARCH-NEW-2